## Sheet1
Planning Project - UneedIT
Teamleden: Shivam Boedhram, Yafang Chow, Ody Chen, Quinten van den Dungen Bille
Week | 1 | Vakantie | Sprint 1 | 2 | Sprint 2 | 3 | 4 | Sprint 3 | 5 | 6 | Sprint 4 | 7 | 8 | 9 | 10
Datum | 22-04-2024/26-04-2024 | 27-04-2024/10-05-2024 |  | 13-05-2024/17-05-2024 |  | 20-05-2024/24-05-2024 | 27-05-2024/31-05-2024 |  | 03-06-2024/08-06-2024 | 10-06-2024/15-06-2024 |  | 17-06-2024/22-06-2024 | 24-06-2024/29-06-2024 | 01-07-2024/05-07-2024 | 08-07-2024/12-07-2024
TAKEN | Groepjes aanmaken en voorbereiden voor de vakantie. | GENIET VAN JE VAKANTIE |  | Alle benodigde programma's installeren, GitHub Repository aanmaken, Project opzetten, Ontwikkelomgeving opzetten en Trellobord aanmaken, Planning maken, Definition of Done en Definition of Fun opstellen. |  | Functioneel ontwerp, Wireframes, Use Case Diagram, Sitemap, Behoefteanalyse, Klassendiagram en ERD. | Werken aan Protype: Database opzetten, bronbestanden nakijken. |  | Werken aan Protype | Werken aan Protype |  | Werken aan Protype | Testen en evalueren | Eindpresentaties | Bufferweek